## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城乡住户一体化调查
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40万 | 40万 |  | 40万 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40万 | 40万 |  | 40万 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1：落实记账户及辅调员记账培训工作。 2：加大电子记账宣传力度，通过记账计算出我县两个收入情况。 3：保障补贴预算经费，及时发放“两员”补贴。 | [5 empty] | 1：按时完成记账及辅调员记账培训工作。 2:通过抽样调查，计算出我县两个收入情况。 3：保障经费，及时发放“两员”补贴。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 抽样调查住户户数 |  |  | 100户 | 100户 | 4 |  | 4
|  |  | 辅助调查员人数 |  |  | 10人 | 10人 | 4 |  | 4
|  |  | 举办培训次数 |  |  | 1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 培训学员人次 |  |  | 16人次 | 16人次 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 调查户合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 4 |  | 4
|  |  | 培训合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  |  | 调查数据上报时间 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 培训成本 |  |  | 3万元/年 | 3万元/年 | 4 |  | 4
|  |  | 差旅费 |  |  | 1.8万元/年 | 1.8万元/年 | 4 |  | 4
|  |  | 辅助调查员补贴 |  |  | 26.4万元/年 | 26.4万元/年 | 4 |  | 4
|  |  | 上网流量费及其他 |  |  | 8.8万元/年 | 8.8万元/年 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 反映农村、城乡居民收入与支出消费数据，核算我县居民两个收入情况。 |  |  | 抽样调查统计 | 抽样调查统计 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 坚持节约用水用电理念 |  |  | 有一定效果/明显 | 有一定效果/明显 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 掌握农村、城乡居民收入与支出消费数据，核算我县两个收入情况。0 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 |  |  | 满意/≥90% | 满意/≥90% | 5 |  | 5
|  |  | 调查户满意度 |  |  | 满意/≥90% | 满意/≥90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门整体支出绩效自评表
附件4
部门整体支出绩效自评表
（ 2021年度）
部门（单位）名称 |  | 全南县统计局 |  | 下属单位个数 |  |  | 0
整体支出规模 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率
|  | 资金来源：（1）财政拨款 | 252.23万元 |  | 442.23万元 |  |  | 175% |  | 1.7533
（2）其他资金
|  | 资金结构：（1）基本支出 | 174.23万元 |  | 271.44万元 |  |  | 156% |  | 1.5579
|  | （2）项目支出 | 78万元 |  | 180.09万元 |  |  | 231% |  | 2.3088
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年完成情况
| 1：保障职工薪酬按时发放。 2：维护单位正常运转、各项工作发生的支出和“三公经费”预算，提高统计服务满意度。 3：政府采购预算，购置新办公设备，提高统计办事效率。 4：项目经费，按照国家统计局、省统计局、市统计局等上级统计机关统一组织安排，在规定时间内保质保量的完成各项统计调查任务。 |  |  | 1：职工薪酬每月按时发放。 2：机关运行经费正常，严格控制“三公经费”支出。 3：严格执行政府采购预算管理，采购办公设备一批。 4：保障项目经费，按上级统计机关要求完成各项统计调查任务。
分解目标自评
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析
管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 部门预算编制完整性 | 按要求编制 |  | 按要求编制 | 3 | 3
|  | 预算编审管理 | 绩效目标编制的规范性、合理性及管理情况。 | 按要求编制 |  | 按要求编制 | 3 | 3
|  | 预算执行管理 | 支付进度率 | 实际支出进度大于序时支出进度 |  | 实际支出进度大于序时支出进度 | 2 | 2
|  | 预算执行管理 | “三公经费”控制率 | ≥100% |  | ≥100% | 2 | 2
|  | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | ≤5% |  | ≤5% | 2 | 2
|  | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 按要求公开 |  | 按要求公开 | 2 | 2
|  | 预决算信息公开管理 | 基础信息完善性 | 按要求公开 |  | 按要求公开 | 2 | 2
|  | 部门预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% |  | ≤100% | 2 | 2
|  | 部门预算管理 | 管理制度健全性 | 按要求管理 |  | 按要求管理 | 2 | 2
|  | 部门预算管理 | 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 | 发现问题扣分 |  | 离任审计问题 | 2 | 0 | 离任审计发现问题1.使用复印公函接待；2.出差下乡审核单无分管领导意见；3.精准扶贫下乡无下乡审批单，没有考勤表。
|  | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% |  | ≥95% | 2 | 2
|  | 政府采购管理 | 管理制度健全性 | 按要求制定 |  | 按要求制定 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理安全性 | 按要求管理 |  | 按要求管理 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 固定资产利用率 | ≥95% |  | ≥95% | 2 | 2
产出指标 | 25 | 数量指标 | 部门在职人数 | 16人 |  | 18人 | 3 | 3 | 调出3人，调入4人
|  |  | 离退休人数 | 8人 |  | 8人 | 3 | 3
|  |  | 聘用人数 | 2人 |  | 1人 | 3 | 3 | 辞职1人
|  | 质量指标 | 部门预算完成率 | ≥95% |  | ≥95% | 3 | 3
|  |  | “三公经费”控制率 | ≥100% |  | ≥100% | 3 | 3
|  |  | 政府采购执行率 | ≥95% |  | ≥95% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 职工工资发放及时率 | 每月25日之前 |  | 每月25日之前 | 3 | 3
|  |  | 项目完成及时率 | 按时完成 |  | 按时完成 | 2 | 2
|  |  | 为民办事及时率 | 显著提高 |  | 显著提高 | 2 | 2
效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 职工收入水平评价增幅 | ≥5% |  | ≥5% | 7 | 7
|  |  | 行政运行成本节约率 | 下降3% |  | 下降3% | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 预决算信息公开性 | 按要求公开 |  | 按要求公开 | 6 | 6
|  |  | 提供对办事群众的态度 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 节约用水用电 | 有一定效果 |  | 有一定效果 | 5 | 5
|  |  | 垃圾分类 | 有一定效果 |  | 有一定效果 | 5 | 5
满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 县委绩效考核评价结果 | 优秀、良好、合格 |  | 优秀 | 5 | 5
|  |  | 职工满意度 | 满意/≥90% |  | 满意 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98

## 部门整体支出绩效自评报告
全南县统计局2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
1.部门主要职责
县统计局贯彻党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全县统计工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，拟定全县统计改革、统计建设规划，在建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织开展国民经济核算，对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。
（二）执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全县统计调查项目和进行备案，统一管理民间统计调查活动。
（三）组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；拟定全县统计改革、统计建设规划；组织领导和综合协调各乡（镇）、各部门、各单位的统计和国民经济核算工作。
(四）会同有关部门组织全县重大国情国力普查；负责组织协调各乡（镇）、各部门、各单位的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡（镇）、各部门、各单位统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。
（五）搜集、整理、提供全县性的统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议；搜集、整理、提供市内各县（市、区）基本统计资料，并进行对比、分析研究。
（六）统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全生产指标完成情况，在高质量发展考核中加大安全生产考核权重；积极培育和发展统计信息咨询市场。
（七）逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；组织协调和统一管理和乡（镇）、各部门、各单位的统计数据库网络。
（八）组织指导全县统计基础工作，开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。
（九）贯彻执行统计法律、法规，依照《中华人民共和国统计法》等法律、法规的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构设置及人员情况
县统计局下设办公室和业务股（统计执法大队）。行政编制7名，保留工勤编制1名。
部门共有预算单位1个，县统计局本级。编制人数20人，其中：行政编制人7、行政工勤编1人、全部补助事业编制12人；实有人数26人，其中：在职人数18人，包括行政人7员人、全部补助事业单位人员11人；退休人员8人。
3.主要工作及成效
(1)机关党建工作成效明显。2021年1月被县委宣传部评为2020年度“学习强国”先进学习集体，县直单位排首位。2019-2020年度县直机关基层党建述职评议考核中连续获评“好”的等次。
(2)经济运行稳中向好。近三年，全县GDP等主要经济指标平稳增长，增速均列全市第一、第二方阵。
(3)高质量发展综合考评工作蝉联先进。全南县2018年、2019年、2020年连续连续三年获评全市高质量发展综合考核先进县，2019年、2020年度连续两年获评全省高质量发展先进县，县统计局2018年-2020年绩效考评工作连续3年获评综合先进单位、优秀等次，连续3年获评主攻工业先进单位。
(4)专项普查调查工作见行见效。2020年保质保量的完成了第七次全国人口普查、脱贫攻坚专项调查工作。扎实做好住户调查工作。劳动力调查、人口变动抽样调查按照时间节点扎实开展。
(5)脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作走深走实。一是认真履行帮扶责任，三年共下拨工作经费21万元，坚持每月调度。二是督促指导单位帮扶干部按要求做好帮扶工作，
(6)疫情防控工作严防严守。严格按照县防控要求，认真做到了宣传到位、排查到位、接种到位。
4.当年部门年度整体支出绩效目标。
（一）保障职工薪酬按时发放。
（二）维护单位正常运转、各项工作发生的支出和“三公经费”预算资金，提高统计服务满意度。
（三）严控政府采购预算，合理购置办公设备，提高统计办事效率。
（四）项目经费预算资金，按照国家统计局、省统计局、市统计局等上级统计机关统一组织安排，在规定时间内保质保量的完成各项统计调查任务。
5.当年部门预算及执行情况。
2021年县财政局批复我单位部门预算支出252.23万元。当年实际完成收入442.23万元；完成支出451.53万元，其中工资福利支出206.85万元、商品和服务支出207.86万元、对个人和家庭的补助支出28.58万元、资本性支出8.23万元。
（一）基本支出
基本支出主要用于人员经费和公用经费支出。基本支出的范围是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。基本支出共计271.44万元。
（二）项目支出
1.项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规及相关文件的要求，坚持将预算绩效管理贯穿于财政改革全过程，严格执行财务制度。
2.项目资金主要用于乡镇抽样调查经费5万元；城镇住户调查经费4万元；人口和劳动力调查经费4万元；能源和文化产业调查经费5万元；金统工程维护经费5万元；城乡住户一体化调查经费40万元；苏区调查经费4万元；服务业统计工作经费3万元；一套表工作经费3万元；统计事业经费5万元；第七次全国人口普查经费100万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
部门整体支出绩效评价是提高部门履职能力和运行效率的有力手段，我局高度重视，认真部署，建立工作责任制，从部门整体支出产出指标、效果指标、满意度指标等方面进行绩效评价。其中数量指标是人员增加了；质量指标是“三公经费”控制率下降了；时效指标是按时发放职工薪酬，完成各项统计调查培训任务等。
（二）履职效果情况
通过部门整体支出绩效评价提高了部门履职能力，年终绩效考评我局取得县直二类单位综合先进单位，年度绩效“优秀”等次，及时发放相关绩效工资，提高了职工工资收入水平。职工节约用水用电、垃圾分类投放意识不断增强，我局本年度全南县公共机构节能考核为优秀等次。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
年初预算数与全年执行数相差较大，主要原因是增加全国第七次人口普查工作经费预算。
（三）改进的方向和具体措施
进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提到预算编制的合理性和准确性。进一步加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用和用途进行审核、支付，进一步加强财政制度的学习。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
严格按照相关规定将绩效评价结果随同部门决算一同公开。