## 附件2 项目支出绩效自评表（雪亮平安小区建设租赁费）
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “雪亮平安小区”建设项目服务费
主管部门 |  | 中共全南县委政法委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共全南县委政法委
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.01 | 56.01 |  | 55.7705 |  | 10 |  | 99.57% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.01 | 56.01 |  | 55.7705 |  | — |  | 99.57% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在汇景新城开放小区、公租及廉租房小区、贸易广场小区布置 300 余个监控云眼，确保各个监控云眼正常运行。 | [5 empty] | 已在汇景新城开放小区、公租及廉租房小区、贸易广场小区布置 300 余个监控云眼，各个监控云眼正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 汇景新城开放小区、公租及廉租房小区、贸易广场小区布置 300余个监控云眼，覆盖率 |  |  | ＞90% | 92% | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 确保各个监控云眼正常运行率 |  |  | ＞90% | 94% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 计划完成本年度目标的时间 |  |  | 12个月 | 11个月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目服务费控制率 |  |  | 56.01万 | 55.7705万 | 20 |  | 20
|  | 社会效益 指标 | 通过监控云眼缩短办案时间，减少案发率 |  |  | ≧80% | 83% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施是否对生态环境有所影响 |  |  | 否 | 无影响 | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 有利于社会安定、稳定发展 |  |  | ＞90% | 89% | 10 |  | 9.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 所涉及的三个小区居民进行的满意度 |  |  | ≧80% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件2 项目支出绩效自评表（社会治理网格化日常运营经费）
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 社会治理网格化信息日常运用经费
主管部门 |  | 中共全南县委政法委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共全南县委政法委
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.968 | 42.968 |  | 41.8464 |  | 10 |  | 97.38% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.968 | 42.968 |  | 41.8464 |  | — |  | 97.38% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对各网格员对各网格的采集上报的事件信息，了解全县各网格动态；通过各网格员对特殊人员的走访了解做好特殊人群在稳控工作，减少各类影响社会和谐稳定事件的发生。 | [5 empty] | 通过对各网格员对各网格的采集上报的事件信息，全面了解全县各网格动态；通过各网格员对特殊人员的走访了解做好了特殊人群在稳控工作，大大减少了各类影响社会和谐稳定事件的发生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 排查率 |  |  | ＞95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 信息录入率 |  |  | ＞98% | 98% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 信息准确率 |  |  | ＞80% | 79% | 10 |  | 9
|  |  | 对流动人口、特殊人群基本信息掌握率 |  |  | ＞80% | 82% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 每月入户走访全体居民户至少1次 |  |  | ＞12次 | 12 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 运营成本 |  |  | ≤42.968万 | 41.8464万 | 10 |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 有效减少重大治安、安全隐患 |  |  | 20% | 19% | 10 |  | 8
|  | 生态效益 指标 | 项目实施是否对生态环境有所影响 |  |  | 否 | 无影响 | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 确保全县社会治安状况的平稳 |  |  | ＞90% | 90% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对网格员服务管理的满意率 |  |  | ＞85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。