## 全南县城区绿化养护项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 全南县城区绿化养护项目
主管部门 |  | 全南县城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 陈湘华 18179715601
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 629.9 | 629.9 |  | 629.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 629.9 | 629.9 |  | 629.9 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 政府性基金 | 309.2467
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — |  | 320.65
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：提升城区绿化率，改善城市生态环境。 目标2：为市民提供优良的休闲、娱乐环境，满足市民休闲需要。 | [5 empty] | 提升城区达到27.64万㎡的绿地，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，群众满意度100%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 城区绿地面积 |  |  | 27.64万㎡ | 27.64万㎡ | 5 |  | 5
|  |  | 草花种植面积 |  |  | 0.53万㎡ | 0.53万㎡ | 5 |  | 5
|  |  | 草花更换频率 |  |  | 每年更换六次 | 六次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 养护等级 |  |  | 绿化养护三级标准 | 绿化养护三级标准 | 5 |  | 5
|  |  | 当年绿植种植成活率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 绿地养护管理检查考核情况 |  |  | ≥90分 | 92 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 绿地养护时间 |  |  | 每月 | 每月 | 5 |  | 5
|  |  | 绿地养护与草花种植及时率 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 养护作业产生垃圾清理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 绿化养护项目费用 |  |  | 629.9万元 | 629.9万元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 美化城市环境，提高城市绿化 |  |  | 有提高 | 有提高 | 10 |  | 8
|  | 生态效益 指标 | 改善城市环境和空气质量 |  |  | 有提高 | 有提高 | 5 |  | 4
|  |  | 城区绿化覆盖增长率 |  |  | 有提高 | 有提高 | 5 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 改善城区居住环境 |  |  | 达到长期持续使用 | 达到长期持续使用 | 10 |  | 8
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意度95%以上 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 生活污水处理费
附件
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 生活污水处理费 |  |  |  | 负责人及电话 |  | 陈雷 13879753460
主管部门 |  | 全南县城市管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 江西洪城水业环保有限公司全南县分公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1484.2725 |  | 1131.6 |  | 10 |  | 76.24% |  | 7
|  | 其中：一般公共预算 |  | 1484.2725 |  | 1131.6 |  | — |  | 76.24% |  | —
|  | 上级追加 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 县城区生活污水收集至全南县城烧斗村生活污水处理厂集中处理，出水水质达到一级Ｂ标准排放，污泥脱水后满足外运填埋要求。 |  |  |  |  | 县城区生活污水收集至全南县城烧斗村生活污水处理厂集中处理，完成了生活污水厂提标改造，出水水质由一级Ｂ标准提高到了一级A标准排放，污泥脱水后满足外运填埋要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 生活污水处理量（万吨） |  | 365 | 318.4 | 10 |  | 8.7233 |  | 1.年初计划是按照1万吨/天预算的处理量，由于污水处理量是动态指标，无法准确预估，年终是实际结算处理量约0.9万吨/天。2.污水管网不完善。污水管网建设覆盖面不广，存在污水收集空白区。
|  | 质量指标 | 出水水质 |  | 一级A标准 | 一级A标准 | 10 |  | 10
|  |  | 脱水污泥含水率 |  | ≦60% | ≦60% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 污水处理及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 运行费（万元） |  | 1484.2725 | 1131.6 | 10 |  | 7 |  | 本年度支付了10个月的处理费
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 是否提高水资源的利用程度，改善桃江河水质状况 |  | 提高水资源的利用程度，改善桃江河水质状况 | 提高水资源的利用程度，改善桃江河水质状况 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 避免污水对城市的威胁,妥善处理好污水中的有害物质,维持城区的良好生态环境,促进人与自然和谐发展。 |  | 避免污水对城市的威胁，妥善处理好污水中的有害物质,维持城区的良好生态环境，促进人与自然和谐发展。 | 避免污水对城市的威胁，妥善处理好污水中的有害物质，维持城区的良好生态环境，促进人与自然和谐发展。 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高水资源的利用率，对保护环境的影响 |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 92.7233
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。