江西省全南县社会保险服务中心

2021年度项目支出绩效自评报告

**一、绩效目标分解下达情况**

2021年全南县城乡居民养老保险基金县级配套资金年初预算当年财政拨款1168.15万元，其中：县级基础养老金补贴266.23万元、县级个人缴费补贴32.85万元、特殊身份人员代缴保费77.66万元、丧葬补助金73.22万元、失地农民参保补贴718.19万元。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

根据2021年下发的《关于提高2020年全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（赣市人社字[2021]29号文）及《关于2021年提高城乡居民基本养老保险全省基础养老金最低标准的通知》（赣人社发[2021]6号文）调整全年预算当年财政拨款1875.21万元，其中：县级基础养老金补贴954.83万元、县级个人缴费补贴32.85万元、特殊身份人员代缴保费77.66万元、丧葬补助金91.37万元、失地农民参保补贴718.50万元。全年执行数1812.82万元，执行率96.67%，得分9.67分。其中：县级基础养老金补贴1199.80万元（包含补2020年7月至12月提标264.01万元）、县级个人缴费补贴-89.01万元（包含清算2011年至2020年-121.86万元、预拨2021年32.85万元）、特殊身份人员代缴保费169.45万元（包含代缴二女户2020年保费42.18万元）、丧葬补助金97.81万元、失地农民参保补贴434.77万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

目标1：确保待遇领取人员养老保险待遇按时足额发放：本年度每月按时完成待遇领取人员21903人养老保险待遇足额发放，共计发放4186.75万元。

目标2：16-59周岁逐年正常缴费人员政府缴费补贴到位：本年度参保缴费51256人政府补贴按时足额到位。

**（三）绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：全县城乡居民参保民生工程任务数8.8万人，实际参保8.8065万人，得分10分。

（2）质量指标：

指标1：民生工程参保完成率100%：本年度完成率100.07%，得分5分。

指标2：待遇足额发放率100%：每月核实参保人提交的待遇领取申请表，根据业务系统生成的数据足额发放参保人养老待遇。本年度完成率100%，得分5分。

指标3：个人缴费补贴率100%：根据全年税务征收保费计算。本年度完成率100%，得分5分。

指标4：特殊群体政府代缴率100%：根据各职能部门提供特殊群体名单核实符合代缴条件的代缴人员。本年度完成代缴率100%，得分5分。

（3）时效指标：养老金按时足额支付率100%：每月10日前核实参保人提交的领取申请表，根据业务系统生成的发放审定表向财政申请养老金，15日前足额发放参保人养老待遇。本年度完成率100%，得分10分。

（4）成本指标：

指标1：城乡居民年基础养老金标准1620元/人：本年按照待遇领取人员年龄段享受基础养老金标准1620元/人-1764元/人。得分5分。

指标2：政府缴费补贴标准30-100元：本年度按照参保人缴费档次补贴30-100元缴费补贴。得分5分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：

指标1：参保人员生活水平有一定提升：参保人员按年度缴纳保费后年满60周岁次月开始，每月享受养老待遇直至死亡，个人账户余额由继承人继承，对生活水平有一定提升。得分5分。

指标2：符合条件的建档立卡贫困户等特殊群体收益率100%：根据各职能部门提供的建档立卡贫困户等特殊群体名单核实符合代缴条件的代缴人员100%代缴保费，为年满60周岁的特殊群体人员100%直接发放养老金，使建档立卡贫困户等特殊群体收益率100%。得分5分。

（2）社会效益指标：完善社会保障体系新增扩面，新增参保1111人：城乡居保的参保面广，参保负担小，受益众多，受益门槛低，为无法参加职工养老保险的低收入人群提供了基本的养老保障。得分10分。

（3）可持续影响指标：

指标1：全县城乡居民参保人员社会化发放率100%：每月利用业务系统完成参保人员养老待遇发放，本年度完成率100%，得分5分。

指标2：待遇领取人员终身保障率100%：参保人员按年度缴纳保费后年满60周岁次月开始，每月享受养老待遇直至死亡，个人账户余额由继承人继承。本年度完成率100%，得分5分。

3.满意度指标完成情况分析：

指标1：参保人员满意度≥80%：进一步完善相关规章制度，严明纪律，努力提高窗口办事效率，做到以人为本，耐心细致，参保人员满意度达到98%。得分5分。

指标2：参保群众政策知晓度达到普遍知晓：准备了各项业务的一次性告知单，为前来办理业务的参保人答疑解惑，同时通过社保公众号宣传各项参保政策，使参保群众政策知晓度达到普遍知晓。得分5分。

**（四）项目支出绩效自评总分：99.67分。**

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

1、当年财政拨款全年预算1875.21万元，全年完成1812.82万元，执行率96.67%。未完成原因：①本年清算2011年至2020年县级个人缴费补贴-121.86万元。改进措施：每年及时清算上一年度各项配套资金，减轻一次性清算带来的指标执行影响。②被征地农民参保缴费全年完成执行率60.51%。改进措施：根据往年数据合理准确预算指标值，积极跟进资金到位情况，及时与财政部门沟通申请，确保补贴按时足额到位。

附：项目支出绩效自评表

全南县社会保险服务中心

2022年4月24日