## 整体自评表（评分） (hidden)
附件3：
部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 年度）
部门（单位）名称
年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 |  | 全年预算数 （A，万元） |  | 全年执行数 （B，万元） |  | 分值 (10分） | 执行率（B/A) | 得分
[5 empty] | 其中： 财政拨款 |  | 其中： 财政拨款
| 任务1 | [6 empty] | 10 | #DIV/0!
| 任务2 | [7 empty] | #DIV/0!
| 任务3 | [7 empty] | #DIV/0!
| …… | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
| 金额合计 | [6 empty] | 10 | #VALUE! | 0
年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  |  | 目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100

## 附表2-1 项目支出绩效自评汇总表
附件2-1
2020年度项目支出绩效自评情况汇总表
序号 | 主管部门名称1 | 2020年度预算情况 |  |  |  | 绩效自评情况 |  |  | 财政对口科室填写
|  | 预算项目名称 | 预算安排金额2（万元） |  |  | B 预算执行金额3 （万元） | 预算执行率 （B/A) | 绩效自评 得分 | 是否报送 绩效自评表（是/否）
|  |  | A 小计 （①+②） | ① 本级分配金额 | ② 对下级转移支付金额
一、财政专项支出（含本级及对下级转移支付）
1 | 全南县金龙镇人民政府 | 2020年金龙镇老龙小线至来龙“四好农村路”扩宽改造工程项目 | 149.24 | - | 149.24 | 144.76 | 97% | 97 | 是
| 财政专项支出合计 |  | 149.24 |  | 149.24 | 144.76 | 97% | 97

## 附表2-2 项目支出绩效自评表
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年金龙镇老龙小线至来龙“四好农村路”扩宽改造工程项目
主管部门 |  | 全南县金龙镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 全南县金龙镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 149.24 | 149.24 | 149.24 | 144.76 |  | 10 |  | 97% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.24 | 149.24 | 149.24 | 144.76 |  | — |  | 97% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2020年金龙镇老龙小线至来龙“四好农村路”扩宽改造工程项目，并全部支付完工程款 | [5 empty] | 已完成2020年金龙镇老龙小线至来龙“四好农村路”扩宽改造工程项目，支付完进度款（除质保金，仍在质保期）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2020年金龙镇老龙小线至来龙“四好农村路”扩宽改造工程项目 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程进度拨付率 |  |  | 100% | 97% | 5 |  | 4 |  | 质保期仍扣除质保金
|  |  | 工程项目完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | ≤149.24万元 | 144.76万元 | 10 |  | 9 |  | 质保期仍扣除质保金
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 对周边村民带来的经济效益 |  |  | 促进当地经济发展 | 促进了当地经济发展 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 项目实施对金龙镇管辖范围带来的社会效益 |  |  | 打造美丽金龙 | 打造美丽金龙 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境的影响 |  |  | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 对可持续发展的影响力 |  |  | 促进乡镇可持续发展 | 促进乡镇可持续发展 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97