## 高标准农田建设项目绩效自评表
高标准农田建设项目绩效自评表
专项（项目） 名称 | 高标准农田建设项目
中央主管单位 | 财政部、农业农村部 |  | 实施期限 | 长期
地方财政部门 | 全南县财政局 |  | 地方主管部门 | 全南县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
| 年度金额总额 |  | 1440 | 1440 | 100%
| 其中：中央补助 |  | 440 | 400 | 100%
| 地方补助 |  | 1000 | 1000 | 100%
年度目标 | 完成4800亩高标准农田建设任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 4800亩 | 5009亩
|  | 质量指标 | 实施土地平整、灌溉与排水、田间道路三大工程及配套工程 | 土地平整1127.71亩；沟渠46832米；田间道路10836米； | 土地平整1127.71亩；沟渠46832米；田间道路10836米；
|  | 时效指标 | 完成高标准农田建设任务时间 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日
|  | 成本指标 | 高标准农田建设资金 | 1440万元 | 1440万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善了农业基础设施，提高了农业综合生产能力
|  | 生态效益指标 | 改善了农田生态
|  | 可持续影响指标 | 促进了农业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高标准农田建设项目区 |  | 99%

## 耕地地力保护项目绩效自评表
耕地地力保护项目绩效自评表
专项（项目） 名称 | 耕地地力保护补贴项目
中央主管单位 | 财政部、农业农村部 |  | 实施期限 | 长期
地方财政部门 | 全南县财政局 |  | 地方主管部门 | 全南县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
| 年度金额总额 |  | 1621.99 | 1551.77 | 100%
| 其中：中央补助 |  | 1621.99 | 1551.77 | 100%
地方补助
年度目标 | 完成14.73万亩补贴面积核实及补贴资金拨付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护补贴面积 | 14.73万亩 | 13.86万亩 | 严格执行补贴政策，对抛荒耕地不予补贴。
|  | 质量指标 | 保护和提升耕地地力和质量
|  | 时效指标 | 完成补贴资金发放时间 |  | 2020年12月底前
|  | 成本指标 | 耕地地力保护补贴资金 | 1621.99万元 | 1551.77万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保护和提升了耕地地力和质量
|  | 生态效益指标 | 改善了农田生态
|  | 可持续影响指标 | 促进了农业的可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承包耕地的农户 |  | 100%