## Sheet1
全南县2022年低质低效林改造项目进展情况表（9月份）
项目名称 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 开（竣）工情况 | 2022年投资计划（万元） | 9月进度计划表 | 项目完成情况 |  |  |  | 存在的问题及原因 | 推进措施及完成时限
[6 empty] | 目前进展情况 | 累计完成投资额（万元） | 完成投资率（%） | 是否达到进度要求（达到、基本达到、进展较慢）
低质低效林改造项目 | 新建 | 建设任务3.9万亩（含重点区域建设任务0.14万亩），其中：更替改造0.71万亩、补植改造0.7万亩、抚育改造0.22万亩、封育改造2.27万亩。 | 开工 | 2400 | 完成更替改造与补植改造第二次抚育施肥，落实管护工作 | 已完成更替改造第二次抚育施肥0.71万亩；补植改造第一次抚育施肥0.7万亩。封育改造2.27万亩已落实管护工作。 | 2050 | 85.4167 | 达到 | 无